## Procesos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
Autor: Juan Carlos Saba S. |  | Ingeniero Civil en Computación e Informática, Diplomado IFRS, MII UC
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | TIPO PROCESO | DUEÑO PROCESO | PARTICIPANTES
Registro de Cosechas | Proceso para registrar las cosechas realizadas en los campos, incluyendo detalles como variedad, peso y fecha. | Operacional | Administrador de Campo | Administrador de Campo, Trabajadores, Sistema de Escaneo
Gestión de Trabajadores | Registro y asignación de trabajadores a las tareas agrícolas, así como la creación de sus perfiles en el sistema. | Administrativo | Administrador de Campo | Administrador de Campo, Recursos Humanos
Registro de Cajas | Proceso de escaneo y registro de las cajas recolectadas, vinculándolas con los trabajadores y tarjas. | Operacional | Trabajador | Trabajadores, Sistema de Escaneo, Administrador de Campo
Generación de Reportes | Creación de informes sobre productividad, rendimiento de trabajadores y estado de las cosechas para la toma de decisiones. | Analítico | Administrador de Campo | Administrador de Campo, Equipo de Analistas
Configuración del Sistema | Proceso de configuración inicial del sistema, incluyendo asignación de permisos, roles y ajustes de parámetros técnicos. | Técnico | Administrador del Sistema | Administrador del Sistema, Soporte Técnico

## Identificación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
Autor: Juan Carlos Saba S. |  | Ingeniero Civil en Computación e Informática, Diplomado IFRS, MII UC
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL RIESGO | ACTIVO(S) AFECTADO(S) | PROCESO AL QUE ESTA ASOCIADO | ¿CADA CUANTO PODRÍA SUCEDER? (FRECUENCIA) | ¿QUÉ IMPACTO PODRÍA CAUSAR? | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MAGNITUD RIESGO
Pérdida de Datos de Cosechas | Base de datos de cosechas | Registro de Cosechas | Mensual | Pérdida de información crítica para el seguimiento de las cosechas | 3 | 5 | 3:5 | Alto | Critico
Errores en el Registro de Trabajadores | Perfiles de trabajadores | Gestión de Trabajadores | Quincenal | Retrasos en la asignación de tareas y errores en pagos | 3 | 4 | 3:4 | Alto | Significativo
Fallos en el Sistema de Escaneo | Sistema de escaneo, base de datos de cajas | Registro de Cajas | Semanal | Registro incompleto de cajas recolectadas, impacto en la trazabilidad | 4 | 3 | 4:3 | Alto | Significativo
Informes Incorrectos | Reportes de productividad, datos estadísticos | Generación de Reportes | Mensual | Decisiones basadas en datos erróneos que afectan la planificación | 2 | 4 | 2:4 | Medio | Significativo
Acceso No Autorizado al Sistema | Configuración del sistema, permisos de usuarios | Configuración del Sistema | Trimestral | Riesgo de modificación no autorizada, compromiso de la seguridad del sistema | 2 | 5 | 2:5 | Alto | Moderado

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
Autor: Juan Carlos Saba S. |  | Ingeniero Civil en Computación e Informática, Diplomado IFRS, MII UC
MATRIZ DE RIESGOS & MAPA DE CALOR
|  | MATRIZ DE RIESGOS | [6 empty] | MAPA DE RIESGOS | [8 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CON MAPA CALOR
Impacto | 5 | [5 empty] | Impacto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | Impacto | 5
| 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 4
| 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  |  | 3
| 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |  | 2
| 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Probabilidad de Ocurrencia | [6 empty] | Probabilidad de Ocurrencia | [8 empty] | Probabilidad de Ocurrencia
[7 empty] | CRITICIDAD |  |  | C |  |  | CR | [5 empty] | Nivel de Riegos (NR) = Criticidad (C) / Cardinalidad Matriz (m ó n)
[7 empty] | C = P x I |  |  | 1 - 4 | Bajo |  | 8 | 32% | 32% |  |  |  | NR = C / 5
[10 empty] | 5 - 9 | Medio |  | 7 | 28% | 60%
[10 empty] | 10 - 19 | Alto |  | 7 | 28% | 88%
[10 empty] | 20 - 25 | Crítico |  | 3 | 12% | 100%
100%

## Plan de Acción
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
Autor: Juan Carlos Saba S. |  | Ingeniero Civil en Computación e Informática, Diplomado IFRS, MII UC
jcsaba@uc.cl
1) Identificación de Riesgos TI y Riesgos Operacionales que afectan distintas Áreas de Negocio.
CÓDIGO | TIPO | RIESGO |  | ÁREA DE NEGOCIO |  | RESPONSABLE |  | SUPUESTOS
TI-001 | Tecnológico | Fallo en el sistema de escaneo que impide el registro correcto de cajas recolectadas |  | Operaciones agrícolas |  | Administrador de Sistemas |  | El sistema dependerá de dispositivos compatibles y operativos durante toda la temporada.
TI-002 | Tecnológico | Pérdida o corrupción de datos en la base de datos central |  | Gestión de datos |  | Administrador de Sistemas |  | Se cuenta con un sistema de respaldo configurado y probado antes de la temporada.
OP-001 | Operacional | Errores humanos al registrar información de cosechas |  | Operaciones agrícolas |  | Supervisor de Campo |  | Los trabajadores recibirán capacitación adecuada antes de la temporada.
OP-002 | Operacional | Retrasos en el registro de trabajadores en el sistema |  | Gestión de Recursos Humanos |  | Administrador de Campo |  | La lista de trabajadores estará completa antes del inicio de la temporada.
OP-003 | Operacional | Informes de productividad incompletos o incorrectos |  | Planificación y análisis |  | Equipo de Analistas |  | La generación de informes depende de datos completos y correctamente registrados.
2) Evaluacion y Tratamiento de Riesgos
Fecha comienzo auditoría:
PLAN DE ACCIÓN |  |  | ANÁLISIS CUALITATIVO | ANÁLISIS CUANTITATIVO | ANÁLISIS CUALITATIVO | ANÁLISIS CUANTITATIVO | [8 empty] | RIESGOS FRECUENTES
COD. RIESGO | FECHA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO | IMPACTO (1-5) | CRITICIDAD (P x I) | NIVEL DE RIESGO | PRIORIDAD | ESTRATEGIA | ACCIÓN / CONTROL | RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO | P(X) ESTADÍSTICA DIARIA | % ACUMULADO | EVENTOS / PERIODO (AÑO) | PROBABILIDAD PERIODO | OBSERVACIONES PARA CÁLCULO DE P(X)
TI-001 | 2024-11-28 | Fallo en el sistema de escaneo que impide el registro correcto de cajas recolectadas | Poco Probable | 2 | Alto | 4 | 8 | Alto | Alta | MITIGAR | Implementar redundancia en dispositivos de escaneo y realizar mantenimiento preventivo antes del inicio de la temporada. | Administrador de Sistemas | 2024-12-05 | 9.863% | 3600% | 36 | 100%
TI-002 | 2024-11-28 | Pérdida o corrupción de datos en la base de datos central | Poco Probable | 2 | Muy Alto | 5 | 10 | Crítico | Muy Alta | MITIGAR | Configurar un sistema de copias de seguridad automáticas y validar la integridad de los datos al menos semanalmente durante la temporada. | Administrador de Sistemas | 2024-12-05
OP-001 | 2024-11-28 | Errores humanos al registrar información de cosechas | Ocasional | 3 | Medio | 3 | 9 | Medio | Media | MITIGAR | Realizar capacitaciones para trabajadores y supervisores; implementar validaciones automáticas en los formularios del sistema. | Supervisor de Campo | 2024-12-05
R4-OP | 2024-11-28 | Retrasos en el registro de trabajadores en el sistema | Probable | 4 | Alto | 4 | 16 | Alto | Alta | MITIGAR | Automatizar la carga de datos de trabajadores desde archivos predefinidos; asignar un equipo dedicado para verificar registros antes de la temporada. | Administrador de Campo | 2024-12-05
R5-OP | 2024-11-28 | Informes de productividad incompletos o incorrectos | Poco Probable | 2 | Alto | 4 | 8 | Medio | Media | MITIGAR | Revisar datos recolectados antes de generar informes; automatizar la generación de reportes con herramientas que validen datos inconsistentes. | Equipo de Analistas | 2024-12-05
3) Priorización de Riesgos: Análisis de Criticidad, ordene en forma descendente desde el riesgo más relevante al menos relevante.
PRIORIDAD | CÓD. RIESGO | RIESGOS | CRITICIDAD
1 | TI-002 | Pérdida o corrupción de datos en la base de datos central | Crítico (Muy Alto)
2 | TI-001 | Fallo en el sistema de escaneo que impide el registro correcto | Alto
3 | OP-002 | Retrasos en el registro de trabajadores en el sistema | Alto
4 | OP-001 | Errores humanos al registrar información de cosechas | Medio
5 | OP-003 | Informes de productividad incompletos o incorrectos | Medio
4) Evaluación de Controles: Control(es) por cada riesgo, calcule el Riesgo Residual o Riesgo Neto y estime su Exposición al Riesgo. | [7 empty] | Niveles de Riesgos | 1 - 5
[8 empty] | Niveles de Efectividad Control | 1 - 5
CÓD. RIESGO | NIVEL DE RIESGO | CONTROL(ES) | EFECTIVIDAD | PROMEDIO | RIESGO RESIDUAL | EXPOSICIÓN
TI-002 | Crítico (Muy Alto) | Configuración de copias de seguridad automáticas; monitoreo semanal de integridad de datos. | 4 | 2024-05-04 | 3 | Moderada
TI-001 | Alto | Implementación de redundancia en dispositivos de escaneo; mantenimiento preventivo. | 4 | 2024-05-04 | 2 | Baja
OP-002 | Alto | Automatización de la carga de datos; equipo dedicado a verificar registros. | 3 | 2024-05-03 | 2 | Baja
OP-001 | Medio | Capacitaciones para trabajadores y supervisores; validaciones automáticas en formularios del sistema. | 3 | 3.0 | 2 | Baja
OP-003 | Medio | Revisión de datos antes de generar informes; herramientas de validación automática de datos. | 4 | 4.0 | 2 | Baja

## FMEA
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
Autor: Juan Carlos Saba S. |  |  |  |  | Ingeniero Civil en Computación e Informática, Diplomado IFRS, MII UC
Proceso | Actividad | Por Empresa | Área | Fuente | Acto | Incidente Potencial | Control(es) | Probabilidad | Impacto | Criticidad | Nivel de Riesgos | Nuevas medidas de Control / Observaciones

## Parámetros
PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  |  | CRITICIDAD |  |  | n
Improbable | Remoto | Sucede una vez por año | 1 | Insignificante | <1% | Ej: Generaría pérdidas menores a $ 1.000.000.- | 1 |  | BAJA | 1 | 4 | 8
Posible | Poco Probable | Sucede una vez por semestre | 2 | Menor | 1% - <5% | Ej: Generaría pérdidas entre $1.000.000.- y $5.000.000.-entre 21 y 100 dólares | 2 |  | MEDIA | 5 | 9 | 7
Ocasional | Ocasional | Sucede una vez por trimestre | 3 | Moderado | 5% - <10% | Ej: Generaría pérdidas entre $5.000.000.- y $10.000.000.-entre 21 y 100 dólares | 3 |  | ALTA | 10 | 19 | 7
Probable | Probable | Sucede una vez por mes | 4 | Mayor | 10% - <15% | Ej: Generaría pérdidas entre $10.000.000.- y $15.000.000.-entre 21 y 100 dólares | 4 |  | CRÍTICA | 20 | 25 | 3
Frecuente | Casi Seguro | Sucede varias veces en un mes | 5 | Catastrófico | >15% | Generaría pérdidas mayores a $15.000.000.- | 5
NIVELES DE RIESGO
ESTRATEGIA |  |  |  | PROBABILIDAD:IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO (3) | NIVEL DE RIESGO (4) | MAPA DE CALOR (5)
ASUMIR |  |  |  | 1:1 |  | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
MITIGAR |  |  |  | 2:1 |  | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
TRANSFERIR |  |  |  | 3:1 |  | Medio | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
EVITAR |  |  |  | 4:1 |  | . | Medio | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 5:1 |  | . | . | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 1:2 |  | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
TIPOS PROCESOS |  |  |  | 2:2 |  | Medio | Medio | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
ESTRATÉGICOS |  |  |  | 3:2 |  | Alto | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
NEGOCIO |  |  |  | 4:2 |  | . | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
SOPORTE |  |  |  | 5:2 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 1:3 |  | Medio | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 2:3 |  | Alto | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 3:3 |  | Catastrófico | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 4:3 |  | . | Alto | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 5:3 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 1:4 |  | . | Medio | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 2:4 |  | . | Alto | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 3:4 |  | . | Alto | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 4:4 |  | . | Castrófico | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 5:4 |  | . | . | Catastrófico |  |  | Riesgo Intolerable
|  |  |  | 1:5 |  | . | . | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 2:5 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 3:5 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 4:5 |  | . | . | Catastrófico |  |  | Riesgo Intolerable
|  |  |  | 5:5 |  | . | . | Catastrófico |  |  | Riesgo Intolerable